## Sheet1
key | content | image
T | Bài 1&2: Các khái niệm cơ bản về quản lý dự án
H | Phần mềm gồm:
Đ | {T1}, {T2}, và {T3}
T1 | Chương trình máy tính
T2 | Cấu trúc dữ liệu (ngoài và trong)
T3 | Tài liệu
H | Chọn phát biểu đúng nhất về hệ thống thông tin (HTTT).
Đ | HTTT gồm phần cứng và cơ sở hạ tầng mạng truyền thông, phần mềm, dữ liệu, con người và các quy trình đảm bảo HTTT được sử dụng hiệu quả và có khả năng bảo trì.
T1 | HTTT là về phần cứng và cơ sở hạ tầng mạng truyền thông.
T2 | HTTT chính là tên gọi khác của phần mềm.
T3 | HTTT là một thành phần quan trọng của phần mềm
H | Chọn phát biểu đúng nhất về mối quan hệ giữa phần mềm và hệ thống thông tin (HTTT).
Đ | Phần mềm là một thành phần quan trọng của HTTT
T1 | HTTT là về phần cứng và cơ sở hạ tầng mạng truyền thông. Phần mềm được xây dựng trên nền tảng của HTTT
T2 | Hai khái niệm này có cùng ý nghĩa
T3 | HTTT là một thành phần quan trọng của phần mềm
H | Đâu không là lợi ích của việc quản lý dự án tốt?
Đ | Vồn đầu tư thấp
T1 | Thời gian phát triển ngắn
T2 | Tinh thần làm việc của các thành viên cao
T3 | Lợi nhuận thu được cao
H | Các tiêu chí để đo sự thành công của một dự án gồm:
Đ | {T1}, {T2} và {T3}
T1 | Phạm vi của dự án
T2 | Thời gian hoàn thành
T3 | Kinh phí
H | Ngày nay, việc quản lý dự án bị giảm tầm quan trọng do hầu hết các dự án đều thành công và hoàn thành đúng hạn.
Đ | Sai
T1 | Đúng
H | Đâu không là thuộc tính của một dự án?
Đ | Dự án có ít yếu tố không rõ ràng
T1 | Mỗi dự án là duy nhất
T2 | Dự án được triển khai bằng một quy trình công phu
T3 | Dự án có một nhà đầu tư chính
H | Đâu không là một trong ba ràng buộc của quản lý dự án?
Đ | Giao tiếp
T1 | Phạm vi dự án
T2 | Thời gian
T3 | Chi phí
H | Đâu không là một trong mười kỹ năng hàng đầu của một quản lý dự án giỏi?
Đ | Thành thạo công nghệ
T1 | Kỹ năng lãnh đạo
T2 | Kỹ năng quản lý nhân sự
T3 | Quyết đoán, đáng tin cậy
H | Đâu không là một trong mười miền tri thức của quản lý dự án
Đ | Quản lý công nghệ
T1 | Quản lý phạm vi
T2 | Quản lý các bên liên quan
T3 | Quản lý thời gian
H | Đâu là bộ bốn miền tri thức chủ chốt trong mười miền tri thức của quản lý dự án
Đ | Quản lý phạm vi, quản lý thời gian, quản lý chi phí và quản lý chất lượng
T1 | Quản lý phạm vi, quản lý thời gian, quản lý các bên liên quan và quản lý nguồn nhân lực
T2 | Quản lý giao tiếp, quản lý rủi ro, quản lý thay đổi và cấu hình, quản lý tích hợp
T3 | Quản lý phạm vi, quản lý thời gian, quản lý nguồn nhân lực và quản lý chất lượng
H | Đâu là bộ tiêu chí khó nhất mà một dự án có thể đạt được
Đ | Tất cả các bên liên quan đều hài lòng
T1 | Thỏa mãn phạm vi, thời gian và kinh phí
T2 | Thỏa mãn khách hàng và chủ đầu tư
T3 | Cả ba bộ tiêu chí này tương đương nhau
H | Đâu không là giải pháp khả thi nhất trong việc hạn chế các vấn đề liên quan đến phạm vi của dự án CNTT?
Đ | Hạn chế sự liên quan đến nhiều người dùng/khách hàng trong quản lý phạm vi
T1 | Cố gắng xác định phạm vi cụ thể/rõ ràng nhất có thể
T2 | Sử dụng các phần cứng và phần mềm thương mại hóa khi có thể
T3 | Tuân theo các quy trình tốt về quản lý dự án
H | Đâu không là một giải pháp để xác định chính xác đầu vào của hệ thống?
Đ | Chỉ họp nếu cần thiết, không cần quá thường xuyên và định kỳ
T1 | Phát triển một quy trình tốt để lựa chọn dự án
T2 | Huy động khách hàng tham gia vào đội dự án
T3 | Gắn chặt mối quan hệ giữa khách hàng và người phát triển
H | ........ là một sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc các phần cứng được tạo ra hoặc cung cấp từ dự án.
Đ | Sản phẩm chuyển giao
T1 | Gói công việc
T2 | Các sản phẩm sinh ra từ dự án
T3 | Tài liệu của dự án
H | Bản chất của các dự án công nghệ thông tin thường khác biệt so với các dự án trong các lĩnh vực khác bởi vì chúng rất là ........
Đ | Đa dạng và phức tạp
T1 | Đắt đỏ
T2 | Thách thức
T3 | Đòi hỏi kỹ thuật cao
H | Tiến trình nào sau đây không phải là một phần của khâu quản lý tích hợp dự án (project integration management)?
Đ | Xác định nghiệp vụ dự án
T1 | Xây dựng điều lệ/hiến chương dự án (project charter)
T2 | Xây dựng kế hoạch quản lý dự án
T3 | Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro
H | Chọn phát biểu đúng nhất về thực trạng của các dự án CNTT ở nước ta.
Đ | {T1}, {T2} và {T3}
T1 | Nhỏ lẻ, manh mún, thiếu thiết kế tổng thể, …
T2 | Các phần mềm trong một cơ quan không giao tiếp được với nhau
T3 | Chất lượng thấp (Không đủ chức năng, khó sử dụng, thiếu tài liệu, nhiều lỗi, khó bảo trì, …)
T | Bài 3: Tổng quan về quản lý dự án phần mềm
H | Đâu là sản phẩm của quy trình khởi tạo dự án?
Đ | Quy định của dự án
T1 | Kế hoạch dự án với các nguồn lực đã được phân bổ
T2 | WBS (Cấu trúc chi tiết công việc)
T3 | Danh sách các công việc
H | Việc lựa chọn mô hình phát triển phần mềm cần thực hiện ở giai đoạn nào của dự án?
Đ | Lập kế hoạch
T1 | Kiểm tra, giám sát dự án
T2 | Triển khai dự án
T3 | Kết thúc dự án
H | Việc lựa chọn mô hình phát triển phần mềm dựa trên:
Đ | {T1}, {T2} và {T3}
T1 | Kích cỡ dự án
T2 | Tài nguyên dự án
T3 | Ràng buộc dự án về vốn đầu tư và thời gian
H | Hình dưới đây minh họa cho mối quan hệ giữa năm nhóm quy trình trong quản lý dự án. Nhóm quy trình nào sau đây tương ứng ở ô trống A? | 1
Đ | Quy trình khởi tạo
T1 | Quy trình lập kế hoạch
T2 | Quy trình thực hiện
T3 | Quy trình kiểm tra và giám sát
H | Hình dưới đây minh họa cho mối quan hệ giữa năm nhóm quy trình trong quản lý dự án. Nhóm quy trình nào sau đây tương ứng ở ô trống B? | 2
Đ | Quy trình lập kế hoạch
T1 | Quy trình khởi tạo
T2 | Quy trình thực hiện
T3 | Quy trình kiểm tra và giám sát
H | Văn bản sau đây chỉ ra mục lục của bản kế hoạch dự án được đệ trình cho đội quản lý của công ty. Mục đích của bản kế hoạch dự án này là để báo cáo khả năng sinh lời của dự án nghiệp vụ như một phần của kế hoạch trung hạn. Tiêu đề nào sau đây là thích hợp nhất để được chèn vào ô trống A? | 3
Đ | Phân tích hiệu quả chi phí của phát triển hệ thống
T1 | Đánh giá năng suất phát triển (lý do lựa chọn phương pháp phát triển hệ thống)
T2 | Danh sách phần cứng mới được cài đặt để phát triển hệ thống
T3 | Định vị phát triển hệ thống
H | Cách tiếp cận nào để xây dựng WBS bằng cách viết ra/vẽ ra tất cả các ý tưởng liên quan một cách không có cấu trúc/không có thứ tự.
Đ | Mind mapping
T1 | Top-down
T2 | Bottom-up
T3 | Analogy
H | Các phần mềm hỗ trợ quản lý dự án giúp bạn phát triển một ……….., làm tiền đề cho việc tạo các biểu đồ Gantt, xác định nguồn lực và phân bổ chi phí.
Đ | WBS
T1 | kế hoạch dự án
T2 | Lịch trình dự án
T3 | Sản phẩm
H | Trong số các mô hình quy trình phát triển phần mềm, mô hình nào sau đây là một mô hình có thể cải thiện mức độ hoàn tất của một hệ thống bằng cách lặp đi lặp lại việc thực hiện chu trình phát triển?
Đ | Mô hình xoắn ốc
T1 | Mô hình RAD
T2 | Mô hình thác nước
T3 | Mô hình bản mẫu
H | Câu nào nào dưới đây mô tả chính xác mối quan hệ giữa các pha của một dự án và vòng đời của dự án?
Đ | Trong quản lý dự án, chuỗi các pha và mối quan hệ giữa chúng thường được quan tâm như vòng đời của dự án
T1 | Vòng đời của dự án bao gồm khoảng thời gian dự án được thực hiện và phản phẩm dự kiến của dự án
T2 | Vòng đời của dự án là chuỗi các hoạt động trong khi các pha được sử dụng để điều khiển các hoạt động này
T3 | Vòng đời của dự án mô tả các quy trình lặp lại trong quá trình quản lý dự án và nó được dùng để quản lý lịch trình của dự án
H | Khuyến cáo nào sau đây là hợp lý nhất?
Đ | Hệ thống có nhiều tương tác: chọn mô hình bản mẫu (prototyping model)
T1 | Hệ thống lớn, phức tạp nên lựa chọn mô hình thác nước
T2 | Vốn đầu tư nhỏ: chọn mô hình xoắn ốc
T3 | Thời gian thực hiện ngắn: mô hình thác nước
H | Biểu đồ dưới đây chỉ ra việc chia nhỏ các hoạt động dự án cụ thể từ đại cương tới mức chi tiết. Tên của biểu đồ này là gì? | 4
Đ | WBS
T1 | DFD
T2 | PERT
T3 | DOA
H | Đâu là đặc tính quan trọng nhất của mô hình xoáy ốc?
Đ | Quản lý rủi ro
T1 | Quản lý chất lượng
T2 | Quản lý hiệu suất
T3 | Quản lý thay đổi
H | Bước đầu tiên trong vòng đời phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle) là:
Đ | Khảo sát và phân tích hệ thống
T1 | Thiết kế
T2 | Kiểm thử
T3 | Mã hóa
H | Nếu các yêu cầu dễ hiểu và dễ định nghĩa đầy đủ thì mô hình tiến trình nào là phù hợp?
Đ | Mô hình thác nước
T1 | Mô hình tiến hóa
T2 | Mô hình phát triển hướng thành phần
T3 | Không có đáp án nào đúng
T | Bài 4: Quản lý phạm vi dự án phần mềm
H | Mô tả nào sau đây là mô tả thích hợp liên quan tới xác định phạm vi trong quản lý dự án?
Đ | Để làm sáng tỏ các sản phẩm chuyển giao như sản phẩm cần được giao cho khách hàng và các tài liệu cần được chuẩn bị, cũng như các hoạt động cần được thực hiện
T1 | Để tạo một lịch biểu dự án dựa trên thời gian được yêu cầu cho từng hoạt động và trình tự thời gian của các hoạt động
T2 | Để làm sáng tỏ những người quan tâm dự án, kể cả đội ngũ nội bộ và các thành viên bên ngoài từ khách hàng các công ty đối tác
T3 | Để thiết lập chính sách chất lượng cho dự án và đạt được sự chấp thuận từ quản lý cấp cao
H | Vấn đề nào sau đây không thuộc phạm vi quản lý của dự án?
Đ | Không có phương án nào không thuộc
T1 | Kế hoạch của dự án
T2 | Đảm bảo chất lượng dự án
T3 | Chuẩn bị bắt đầu dự án
H | Nhóm các thành phần nào sau đây tham gia vào quá trình xây dựng WBS?
Đ | Người quản lý dự án, khách hàng, thành viên tổ dự án, người tài trợ dự án
T1 | Tổ dự án, người tài trợ dự án, người sử dụng, quản lý dự án
T2 | Quản lý dự án, lãnh đạo cao cấp của công ty, người tài trợ dự án, khách hàng
T3 | Các chuyên gia dự án, quản lý dự án, người sử dụng, người tài trợ dự án
H | Đâu là nguồn thông tin để xây dựng WBS cho các dự án phần mềm?
Đ | {T1}, {T2} và {T3}
T1 | Các tài liệu liên quan đến dự án và tài liệu phụ trợ
T2 | Những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến dự án
T3 | Thông tin về hệ thống phần mềm hiện tại (cho dự án thay thế)
H | Phương pháp nào sau đây phù hợp với việc xây dựng WBS cho các dự án phần mềm sử dụng mô hình thác nước?
Đ | Xây dựng WBS dựa trên quy trình (theo các giai đoạn)
T1 | Xây dựng WBS dựa trên sản phẩm
T2 | Xây dựng WBS dựa trên công việc
T3 | Xây dựng WBS dựa trên sơ đồ tư duy
H | Chọn trình tự đúng nhất để xây dựng phạm vi của dự án?
Đ | Xây dựng SOW, xây dựng hiến chương dự án (Project charter), xây dựng kế hoạch quản lý phạm vi, xác định phạm vi dự án, xây dựng WBS và WBS dictionary
T1 | Xây dựng WBS, xác định phạm vi dự án, xây dựng hiến chương dự án, xác định các điều khoản hợp đồng, xây dựng WBS chứa các công việc của hợp đồng
T2 | Nghiên cứu khả thi, xây dựng hợp đồng, xác định các điều khoản hợp đồng, mô tả các công việc cần làm, lập tài liệu khởi động dự án
T3 | Xây dựng hợp đồng, lập kế hoạch thực hiện hợp đồng, xây dựng hiến chương dự án, xây dựng kế hoạch quản lý phạm vi, xác định các mốc thời gian quan trọng
H | Đâu là cách tiếp cận chính để xây dựng phạm vi của dự án?
Đ | {T1} và {T2}
T1 | Dựa vào sản phẩm cần bàn giao (hướng sản phẩm)
T2 | Dựa vào quy trình để tạo ra các sản phẩm (hướng quy trình)
T3 | Dựa vào các quy trình nghiệp vụ của khách hàng
H | Những đặc trưng nào được dùng để quyết định phạm vi của dự án phần mềm?
Đ | Mục tiêu của dự án, các chức năng/dịch vụ và hiệu năng
T1 | Ngữ cảnh của hệ thống, LOC và các chức năng/dịch vụ
T2 | Ngữ cảnh của hệ thống, các chức năng/dịch vụ, yêu cầu giao tiếp
T3 | Yêu cầu giao tiếp, hiệu năng, mục tiêu của dự án
H | … là tập các công việc được tổ chức theo cấu trúc phân cấp sao cho khi thực hiện chúng thì đạt được mục tiêu của dự án.
Đ | WBS
T1 | Định nghĩa phạm vi dự án
T2 | Từ điễn WBS
T3 | Tập hợp các công việc
H | Biểu đồ dưới đây chỉ ra việc chia nhỏ các hoạt động dự án cụ thể từ tổng quát tới mức chi tiết. Tên của biểu đồ này là gì? | 5
Đ | WBS
T1 | DFD
T2 | DOA
T3 | PERT
H | Giải pháp nào được sử dụng trong quy trình xây dựng WBS của dự án?
Đ | Phân rã (Decomposition)
T1 | Brainstorming
T2 | Phân bổ nguồn nhân lực
T3 | Phân bổ nguồn kinh phí
H | Một tài liệu được gọi là … được tạo ra bằng cách phân rã phạm vi dự án thành các phần tử nhỏ hơn để thuận tiện cho việc quản lý và thực hiện dự án.
Đ | Cấu trúc phân cấp công việc (WBS)
T1 | Yêu cầu của dự án (SoW)
T2 | Yêu cầu thay đổi
T3 | Lịch trình dự án
H | Các công việc của một dự án được mô tả tại …
Đ | Cấu trúc phân rã công việc (WBS)
T1 | Bảng liệt kê công việc dự án
T2 | Kế hoạch thực hiện dự án
T3 | Yêu cầu của dự án
H | Chọn phát biểu đúng về phạm vi dự án.
Đ | {T1}, {T2} và {T3}
T1 | Phạm vi dự án mô tả những việc cần phải làm của dự án.
T2 | Phạm vi dự án mô tả những việc không cần phải làm của dự án.
T3 | Xác định phạm vi dự án là một trong những công việc quan trọng nhất.
T | Bài 5: Ước lượng dự án và xây dựng ngân sách (dự toán)
H | Trong phương pháp điểm chức năng (FP), tổ hợp nào sau đây là tổ hợp thích hợp của các đặc điểm hệ thống được dùng để điều chỉnh số các điểm chức năng được ước lượng?
Đ | Khả năng của người dùng cuối, thời gian đáp ứng và khối lượng giao tác
T1 | Phần trăm đầu vào trực tuyến, ngôn ngữ lập trình cho phát triển và khả năng sử dụng lại
T2 | Khối lượng trao đổi dữ liệu, độ phức tạp của logic và số các bước của chương trình
T3 | Khối lượng xử lý ngoại lệ, kỹ năng phát triển nhân viên và số lượng các địa điểm vận hành
H | Mô tả nào sau đây là thích hợp liên quan tới ước lượng giờ công trong phát triển hệ thống?
Đ | Để dùng COCOMO, phải thu thập đủ dữ liệu về năng suất và hiệu năng của công ty
T1 | Kích cỡ của chương trình được phát triển trong quá khứ là thông tin hữu ích khi ước lượng, nhưng giờ công thì không vì kỹ năng phát triển biến đổi rộng giữa các nhân viên
T2 | Ước lượng về số giờ công là hiệu quả cho quản lý tiến độ, nhưng chẳng có gì liên quan tới quản lý chất lượng phần mềm
T3 | Để thực hiện ước lượng bằng việc dùng phương pháp điểm chức năng, cần phải hiểu số lượng bước chương trình
H | Đâu là ưu điểm chính của việc ước lượng kích thước của phần mềm sử dụng LOC?
Đ | LOC dễ dàng được tính toán
T1 | LOC phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình
T2 | LOC độc lập với ngôn ngữ lập trình
T3 | LOC là giải pháp duy nhất để ước lượng kích thước của phần mềm
H | Đâu là ưu điểm chính của việc ước lượng kích thước của phần mềm sử dụng phương pháp điểm chức năng (FP)?
Đ | {T2} và {T3}
T1 | FP dễ dàng được tính toán
T2 | FP độc lập với ngôn ngữ lập trình
T3 | FP có thể tính toán sớm (trước khi thiết kế hoàn thành)
H | Đối tượng nào dưới đây không được quan tâm để ước lượng trong quản lý dự án phần mềm?
Đ | Nhu cầu thị trường (markets)
T1 | Đầu vào
T2 | Đầu ra
T3 | Kết quả
H | Lý do duy nhất để một kết quả ước lượng thiếu tin cậy là sự thiếu kinh nghiệm của người thực hiện ước lượng.
Đ | Sai
T1 | Đúng
H | Một trong những mục đích của lập kế hoạch dự án là …
Đ | Giúp cho quản lý dự án tiến hành các ước lượng phù hợp về chi phí và lịch trình thực hiện dự án
T1 | Thuyết phục khách hàng tin vào tính khả thi của dự án
T2 | Xây dựng dữ liệu lịch sử phát triển dự án
T3 | Để quyết định lợi ích về mặt kinh phí khi thực hiện dự án
H | Tính khả thi của một dự án phần mềm được phân tích dựa trên các yếu tố …
Đ | Kỹ thuật, tài chính, thời gian và nguồn lực
T1 | Phạm vi, các ràng buộc và thị trường
T2 | Năng lực và kinh nghiệm của nhóm phát triển
T3 | Tiềm lực tài chính của chủ đầu tư
H | Số nhân công cần thiết cho một dự án được quyết định …
Đ | sau khi hoàn thành ước lượng nỗ lực/công sức (effort) của việc phát triển dự án
T1 | bởi nguồn kinh phí được cấp của dự án
T2 | từ kết quả đánh giá độ phức tạp của dự án
T3 | tất cả các đáp án trên
H | Đâu là mục tiêu chính của quá trình quản lý chi phí dự án?
Đ | để đảm bảo tiền đầu tư của doanh nghiệp/tổ chức được sử dụng hiệu quả
T1 | để hoàn thành dự án với chi phí nhỏ nhất có thể
T2 | để hoàn thành dự án với chi phí trong định mức đã được phê duyệt
T3 | để cung cấp chân thực và chính xác thông tin về chi phí của dự án
H | COCOMO II cho phép ước lượng dự án phần mềm với đầu vào là …
Đ | {T1}, {T2} và {T3}
T1 | LOC
T2 | FP (số điểm chức năng)
T3 | Số điểm đối tượng (object points)
H | Yêu câu của khách hàng gửi cho nhóm phát triển để ước lượng sớm dự án thường được gọi là …
Đ | SoW
T1 | Đặc tả yêu cầu
T2 | Thiết kế của phần mềm
T3 | Quy trình nghiệp vụ của khách hàng
H | Đâu là phương pháp tốt để ước lượng sớm dự án với đầu vào là kích thước dự án?
Đ | Sử dụng kết quả thống kê từ CSDL các dự án đã hoàn thành
T1 | Thương lượng với khách hàng
T2 | Sử dụng ý kiến chuyên gia
T3 | Sử dụng các phương pháp toán học
H | Đâu là quy trình để ước lượng kích thước của dự án?
Đ | Xây dựng WBS từ SoW, ước lượng kích thước từng công việc của WBS để có được kích thước của dự án
T1 | Hỏi ý kiến khách hàng
T2 | Sử dụng ý kiến chuyên gia
T3 | Sử dụng dự án tương tự
H | Công cụ nào sau đây có thể hỗ trợ để lập dự toán kinh phí cho dự án?
Đ | MS Excel
T1 | MS Project
T2 | MS Word
T3 | MS Access
H | Phương pháp nào là cách tiếp cận hiệu quả để xây dựng ước tính thời đoạn nhiệm vụ dự án?
Đ | Ý kiến chuyên gia
T1 | Ước lượng trên xuống
T2 | Ước lượng ngẫu nhiên
T3 | Kỹ thuật giá trị.
H | Nhân tố nào có ảnh hưởng lớn nhất tới chi phí lao động theo ước tính trên đơn vị cho dự án?
Đ | Các yêu cầu mức độ kỹ năng nguồn nhân lực
T1 | Thông tin lịch sử về chi phí các dự án tương tự
T2 | Sử dụng các nhà cung cấp bên ngoài.
T3 | Số lượng chuyên gia được sử dụng trong dự án
H | Nhà tài trợ dự án chịu trách nhiệm về …
Đ | Cả nguồn tài chính và kết quả dự án.
T1 | Nguồn tài chính chứ không phải kết quả.
T2 | Không phải nguồn tài chính cũng không phải kết quả dự án.
T3 | Kết quả dự án chứ không phải nguồn tài chính.
H | Các yếu tố cấn ước lượng là …
Đ | {T1}, {T2} và {T3}
T1 | Công sức (effort)
T2 | Thời gian
T3 | Nhân sự (bao nhiêu người)
H | Chọn phát biểu đúng về ước lượng dự án.
Đ | {T1}, {T2} và {T3}
T1 | Người càng có kinh nghiệm về ước lượng thì ước lượng càng chính xác
T2 | Khi có ít thông tin thì kết quả ước lượng càng thiếu chính xác
T3 | Công việc càng phức tạp (lớn) thì kết quả ước lượng càng thiếu chính xác
T | Bài 6: Lập lịch và quản lý thời gian dự án
H | Bước đầu tiên của lập kế hoạch dự án là …
Đ | thiết lập mục đích và phạm vi dự án
T1 | quyết định dự toán kinh phí (budget)
T2 | lựa chọn mô hình để tổ chức nhóm dự án
T3 | quyết định các ràng buộc/giả định của dự án
H | Phát biểu nào sau đây là thích hợp như là chìa khóa để thành công của dự án phát triển hệ thống?
Đ | Người quản lý dự án phải chuẩn bị kế hoạch dự án của riêng mình và đạt được sự chấp thuận, cho dù bản kế hoạch tin học hóa đã được phát triển
T1 | Các phương pháp để giải quyết vấn đề trong nghiệp vụ đích về tin học hóa phải được xác định trong giai đoạn cuối của thiết kế hệ thống để cho công nghệ hệ thống mới nhất có thể được đưa vào
T2 | Phạm vi và mục tiêu của dự án phải được làm rõ ràng sau khi dự án bước vào pha thiết kế hệ thống, như được yêu cầu
T3 | Người quản lý dự án phải quản lý dự án theo bản kế hoạch tin học hóa
H | Giả sử có rất nhiều dự án cùng được triển khai tại một công ty. Các dự án này sử dụng chung nguồn nhân lực của công ty cũng như các tài nguyên khác. Thuật ngữ nào sau đây là phù hợp với tình huống này?
Đ | Dùng chung tài nguyên (Resource pooling)
T1 | Kỹ nghệ tương tranh (Concurrent engineering)
T2 | Phân bổ tài nguyên quá mức (Resource over-allocation)
T3 | Quản lý các dự án cos lien quan (Program management)
H | Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
Đ | Đảm bảo tính thống nhất trong kế hoạch của dự án là thứ yếu vì nó chỉ là kết quả của quá trình thay đổi trong thực hiện dự án.
T1 | Đừng bao giờ thực hiện dự án khi chưa có một kế hoạch tốt được cập nhật, đồng nhất và đã được kiểm tra cẩn thận.
T2 | Việc sửa đổi và cập nhật kế hoạch dự án (nếu cần thiết) ảnh hưởng lớn đến tiến độ của dự án nhưng nó giúp tang khả năng thỏa mãn yêu cầu đối với khách hàng. Các thay đổi này cần thông báo kịp thời tới khách hang và các bên liên quan khác.
T3 | Những yếu kém trong quá trình cập nhật/sửa đổi kế hoạch dự án là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến dự án vượt thời gian và kinh phí
H | Các mốc thời gian quan trọng của dự án dựa trên:
Đ | Các yêu cầu chính, WBS và WBS dictionary
T1 | Mốc thời gian về kinh phí thực hiện, mốc thời gian đảm bảo chất lượng và mốc thời gian về lịch trình dự án
T2 | Kế hoạch quản lý cấu hình và quản lý thay đổi
T3 | Các yêu cầu chính và quy trình thực hiện
H | Một trong những mục đích của lập kế hoạch dự án là …
Đ | Giúp cho quản lý dự án tiến hành các ước lượng phù hợp về chi phí và lịch trình thực hiện dự án
T1 | Thuyết phục khách hàng tin vào tính khả thi của dự án
T2 | Xây dựng dữ liệu lịch sử phát triển dự án
T3 | Để quyết định lợi ích về mặt kinh phí khi thực hiện dự án
H | Mục nào sau đây thể hiện mốc quan trọng của dự án?
Đ | Phần mềm đã hoàn tất việc kiểm thử chấp thuận người dùng
T1 | Nhà tài trợ điều hành ký kết hoàn tất các yêu cầu
T2 | Hoàn thành việc phân bổ nhân lực
T3 | Hoàn thành việc chuẩn bị cở sở hạ tầng
H | Người điều hành cao cấp của công ty bạn muốn cập nhật lịch trình dự án hàng tháng. Bạn sẽ gửi thông tin nào sau đây cho người điều hành?
Đ | Biểu đồ mốc quan trọng
T1 | Lược đồ hoạt động mũi tên
T2 | Biểu đồ PERT
T3 | Biểu đồ Grantt
H | Diễn giải nào sau đây là thích hợp cho biểu đồ mũi tên được vẽ dưới đây? Ở đây, con số được viết bên cạnh mũi tên chỉ ra số ngày cần cho từng công việc (từng cạnh) tương ứng. | 6
Đ | Nếu công việc (2)→(4) có thể được rút ngắn lại một ngày, tổng số ngày cần để hoàn thành mọi hoạt động cũng được rút ngắn lại một ngày.
T1 | Nếu công việc (1)→(3) có thể được rút ngắn lại một ngày, tổng số ngày cần để hoàn thành mọi hoạt động cũng có thể được rút ngắn lại một ngày.
T2 | Nếu công việc (3)→(5) có thể được rút ngắn lại một ngày, tổng số ngày cần để hoàn thành mọi hoạt động cũng có thể được rút ngắn lại một ngày.
T3 | Nếu công việc (6)→(8) có thể được rút ngắn lại một ngày, tổng số ngày cần để hoàn thành mọi hoạt động cũng có thể được rút ngắn lại một ngày.
H | Mô tả nào sau đây là thích hợp liên quan tới các đặc điểm của biểu đồ Gantt được dùng để quản lý quy trình và quản lý tiến độ trong dự án?
Đ | Nó làm cho chỉ thoáng nhìn cũng có thể biết được các điểm bắt đầu và kết thúc theo thời gian của từng công việc.
T1 | Nó làm cho có thể làn sáng tỏ thứ tự các hoạt động và nhận ra đường xương sống của dự án.
T2 | Nó làm cho có thể dễ dàng tính toán thả nổi tự do (free float) của từng công việc.
T3 | Nó là cho có thể dễ dàng nhận ra các công việc được quản lý một cách tăng cường
H | Sơ đồ hoặc biểu đồ nào sau đây được dùng để hiển thị lịch công việc và sự thực hiện?
Đ | Biểu đồ Gantt
T1 | Sơ đồ SD (Schema Deviation)
T2 | Biểu đồ Venn
T3 | Sơ đồ phân cấp công việc
H | Trong dự án minh hoạ trong sơ đồ PERT dưới đây, ngày bắt đầu tiến hành công việc L sớm nhất là ngày bao nhiêu? Ngày bắt đầu triển khai dự án là ngày 1. | 7
Đ | Ngày 20
T1 | Ngày 18
T2 | Ngày 17
T3 | Ngày 19
H | Trong dự án minh hoạ trong sơ đồ PERT dưới đây, ngày kết thúc công việc C muộn nhất là ngày bao nhiêu? Ngày bắt đầu triển khai dự án là ngày 1. | 7
Đ | Ngày 17
T1 | Ngày 16
T2 | Ngày 18
T3 | Ngày 15
H | Hình vẽ sau biểu diễn lịch công việc (từ A đến I) của một dự án và số ngày làm việc của dự án đó. Số ngày tối thiểu cần thiết để hoàn thành dự án là bao nhiêu? | 8
Đ | 31
T1 | 29
T2 | 28
T3 | 27
H | Hình vẽ sau biểu diễn lịch công việc (từ A đến I) của một dự án và số ngày làm việc của dự án đó. Đâu là đường xương sống của dự án? | 8
Đ | A, B, G, D, I
T1 | A, F, D, I
T2 | A, B, H, I
T3 | A, B, C, D, I
H | Hình vẽ sau biểu diễn một phần lịch công việc của một dự án. Mỗi công việc có ngày bắt đầu sớm nhất – ngày kết thúc sớm nhất và ngày bắt đầu muộn nhất – ngày kết thúc muộn nhất. Số ngày mà công việc B có thể bắt đầu muộn nhất so với ngày bắt đầu sớm nhất là … | 9
Đ | 10 ngày
T1 | 9 ngày
T2 | 11 ngày
T3 | 8 ngày
H | Phát biểu nào sau đây chính xác theo phân tích Pareto (cũng được gọi là quy tắc 80-20)?
Đ | Đây là ý tưởng rằng 80% nhiệm vụ có thể được hoàn thành trong 20% thời gian có sẵn. 20% còn lại 20% của nhiệm vụ sẽ mất 80% thời gian này.
T1 | Đây là ý tưởng rằng 20% nhiệm vụ có thể được hoàn thành trong thời gian 80% có sẵn. Còn lại 80% nhiệm vụ sẽ mất 20% thời gian này.
T2 | Đây là ý tưởng rằng 80% nhiệm vụ có thể được hoàn thành trong 50% thời gian có sẵn 20% còn lại 20% của nhiệm vụ sẽ mất 50% thời gian này.
T3 | Đây là ý tưởng rằng 50% nhiệm vụ có thể được hoàn thành trong 80% thời gian có sẵn. 50% còn lại 40% của nhiệm vụ sẽ mất 20% thời gian này.
H | Công cụ nào sau đây có thể hỗ trợ để lập lịch biểu cho dự án?
Đ | MS Project
T1 | MS Excel
T2 | MS Word
T3 | MS Access
T | Bài 07: Quản lý chất lượng dự án
H | Nhóm người nào chịu trách nhiệm chính về chất lượng của dự án?
Đ | Đội dự án
T1 | Khách hàng
T2 | Người tài trợ dự án
T3 | Các lãnh đạo cấp cao
H | Chiến lược kiểm thử nào sử dụng đặc tả yêu cầu để sinh các ca kiểm thử?
Đ | Kiểm thử hộp đen
T1 | Kiểm thử hộp trắng
T2 | Kiểm thử hộp xám
T3 | Kiểm thử chấp nhận
H | Mục tiêu chính của kiểm thử chấp nhận là:
Đ | Đảm bảo rằng hệ thống có thể chấp nhận được đối với tất cả người dùng
T1 | Tìm lỗi trong hệ thống
T2 | Kiểm thử hệ thống với các hệ thống khác
T3 | Kiểm thử một quan điểm công việc
H | Những mức độ kiểm thử nào thường được dùng trong mô hình chữ V?
Đ | Kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận
T1 | Kiểm tra gia tăng, kiểm tra toàn diện, kiểm tra thăm dò và kiểm tra dữ liệu
T2 | Kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận và kiểm thủ hồi quy
T3 | Kiểm thử Alpha, kiểm thử Beta, kiểm thử hộp đen và kiểm thử hộp trắng
H | Hoạt động nào sau đây không cần thực thi/chạy chương trình?
Đ | Code review
T1 | Kiểm thử hiệu năng
T2 | Kiểm thử cấu trúc
T3 | Kiểm thử chức năng
H | Kiểm thử các yêu cầu phi chức năng bao gồm:
Đ | Kiểm thử các thuộc tính của hệ thống bao gồm hiệu năng, khả năng chịu tải, tính dễ dùng, …
T1 | Kiểm thử để xem liệu hệ thống có hoạt động đúng chức năng hay không
T2 | Kiểm thử các chức năng có thể không tồn tại
T3 | Kiểm thử độ tin cậy của hệ thống
H | Đội dự án gần đi tới phần cuối cùng của việc xây dựng và sẵn sàng kiểm thử toàn bộ ứng dụng. Họ sẽ thực hiện loại hình kiểm thử nào?
Đ | Kiểm thử hệ thống
T1 | UAT (Kiểm thử chấp thuận người sử dụng)
T2 | Kiểm thử đơn vị
T3 | Kiểm thử tích hợp
H | Kiểm soát chất lượng là:
Đ | Giám sát các kết quả của dự án cụ thể để xác định xem liệu chúng có tuân theo các chuẩn chất lượng liên quan hay không.
T1 | Đánh giá toàn bộ kết quả dự án trên cơ sở đều đặn.
T2 | Hoạt động để tăng tính hiệu lực và hiệu suất của dự án.
T3 | Xác định các chuẩn chất lượng nào liên quan tới dự án.
H | Một trong các quy trình nào sau đây là quan trọng nhất để đáp ứng các mục tiêu quản lý chất lượng?
Đ | Lập kế hoạch
T1 | Xem xét kỹ lưỡng
T2 | Kiểm định chất lượng.
T3 | Phân tích xu hướng
H | Phát biểu nào về kiểm thử chấp thuận người dùng là đúng?
Đ | Kiểm thử người dùng nên chứng tỏ rằng hệ thống vận hành tốt với các yêu cầu đã được xác định.
T1 | Kiểm thử người dùng tạo cơ hội cho người dùng cải thiện nhu cầu của họ.
T2 | Kiểm thử người dùng tạo cơ hội tốt để nhận biết các sai sót trong mã nguồn.
T3 | Kiểm thử người dùng nên được thực hiện như một phần của giai đoạn đào tạo triển khai hệ thống.
H | Tại sao việc lấy ý kiến của người sử dụng về khả năng chấp nhận sản phẩm là một phần của kế hoạch quản lý chất lượng?
Đ | Để đảm bảo rằng dự án tuân theo mong muốn của người sử dụng bởi vì nó liên quan tới chất lượng sản phẩm.
T1 | Để đảm bảo rằng dự án tuân theo mong muốn về ràng buộc kinh phí của người sử dụng.
T2 | Để đảm bảo rằng người sử dụng không đệ trình yêu cầu thay đổi muộn trong dự án.
T3 | Để đảm bảo rằng người sử dụng sẽ không có ý kiến gì thêm khi sử dụng sản phẩm.
H | Giải thích nào sau đây là phù hợp với đảm bảo chất lượng trong quản lý chất lượng dự án?
Đ | Các hoạt động được lập kế hoạch và có hệ thống đảm bảo rằng các tiêu chí chất lượng được chỉ rõ trong một dự án được đáp ứng.
T1 | Xác định phương pháp loại bỏ nguyên nhân của một kết quả không thỏa mãn liên quan đến tiêu chí chất lượng được chỉ rõ cho một dự án.
T2 | Giám sát xem liệu kết quả thực hiện dự án có tuân thủ các tiêu chí chất lượng đã được chỉ rõ hay không.
T3 | Thiết lập các tiêu chí chất lượng thích hợp cho kết quả thực hiện dự án và xác định các thủ tục để đáp ứng cho các tiêu chí này.
T | Bài 08: Quản lý phát triển, tổ chức dựa án và nguồn nhân lực
H | Bốn đối tượng liên quan chính trong mỗi dự án?
Đ | Giám đốc dự án, khách hàng, tổ chức thực hiện và các nhà tài trợ
T1 | Giám đốc dự án, đội dự án, các giám đốc cao cấp và khách hàng
T2 | Giám đốc cao cấp, giám đốc chức năng, khách hàng và nhà tài trợ
T3 | Giám đốc dự án, giám đốc chức năng, khách hàng và giám đốc cao cấp
H | Các nhà tài trợ dự án có ảnh hưởng lớn nhất đến phạm vi, chất lượng, thời đoạn và chi phícủa dự án trong suốt giai đoạn nào?
Đ | Giai đoạn lập kế hoạch
T1 | Giai đoạn thực thi
T2 | Giai đoạn hoàn thiện
T3 | Giai đoạn xây dựng
H | Nhân tố nào ảnh hưởng lớn nhất tới thời đoạn thực tế của các nhiệm vụ dự án?
Đ | Khả năng về nguồn lực
T1 | Chi phí nhiệm vụ
T2 | Thông tin lịch sử về các dự án đã hoàn thành
T3 | Những người đi trước và người thành công
H | Thuật ngữ nào sau đây liên quan đến việc thực hiện đưa một công việc thầu phụ ví dụ như xây dựng vận hành và quản trị hệ thống ra một công ty bên ngoài?
Đ | Khoán ngoài (outsourcing)
T1 | Hệ thống mở
T2 | Giảm cỡ (Down-sizing)
T3 | Làm đúng cỡ (Right-sizing)
H | Mô tả nào sau đây là mô tả thích hợp liên quan tới tổ chức của đội phát triển phần mềm?
Đ | Đội ngũ dân chủ bao gồm các thành viên có quyền hạn và nghĩa vụ ngang nhau. Cho phép trao đổi ý kiến tự do, nhưng người lãnh đạo không thể phát huy vai trò lãnh đạo kiên quết được.
T1 | Đội có cấu trúc phân cấp bao gồm một người quản trị, nhiều người lãnh đạo và các nhân viên. Ưu điểm là ở chỗ trách nhiệm của từng thành viên được xác định rõ ràng, nhưng nhược điểm là ở chỗ thường tồn tại những vấn đề về trao đổi thông tin.
T2 | Một đội chuyên gia bao gồm các thành viên có chuyên môn và kỹ năng. Được kiểm soát bởi người quản lý là chuyên viên quản lý.
T3 | Trong đội lập trình viên chính, người lãnh đạo có thể phát huy vai trò lãnh đạo kiên quyết nhưng cũng chịu một gánh nặng. Do đó, khó áp dụng vào dự án quy mô lớn và dài hạn.
H | Phát biểu nào sau đây là phát biểu về những nguyên tắc cơ bản về cấu trúc của một tổ chức?
Đ | Những chỉ thị có thể chuyển từ trên xuống dưới một cách nhất quán bằng cách chia tổ chức thành vài tầng và thiết bị lập trách nhiệm cũng như quyền lực mỗi tầng.
T1 | Vì một thành viên trong tổ chức có thể nhận chỉ thị từ một hoặc nhiều người cấp trên, điều quan trọng là xây dựng một tổ chức có thể hỗ trợ điều đó.
T2 | Một hệ thống tổ chức mà trong đó mỗi thành viên riêng biệt có thể chịu trách nhiệm đối với một quy trình nghiệp vụ chuyên môn là không nên. Sự hài hòa với những người khác là điều quan trọng.
T3 | Mặc dù việc xác định mở rộng kiểm soát là quan trọng, nhưng không thể xác định trước số lượng thích hợp nhưng người cấp dưới mà mỗi người cấp trên có thể quản lý. Do đo, tốt hơn cả là có một người quản lý được càng nhiều càng tốt.
H | Mệnh đề nào sau đây là đúng cho việc thuê công ty bên ngoài phát triển hệ thống?
Đ | Trong trường hợp phát triển hệ thống theo hợp đồng thầu khoán, mọi bản quyền về chương trình đã phát triển đều thuộc vào người thầu trừ phi được xác định khác.
T1 | Một hợp đồng uỷ thác không quy định trách nhiệm cho việc hoàn thành công việc; do đó bên uỷ thác có quyền chỉ đạo trực tiếp.
T2 | Trong trường hợp phát triển hệ thống theo hợp đồng khoán ngoài hay hợp đồng cho thuê lao động, người thầu chịu trách nhiệm hoàn thành công việc.
T3 | Nếu phát hiện khiếm khuyết nghiêm trọng trong chương trình do người phát triển làm ra, mà người này được cử tới từ công ty khác, thì công ty đó có trách nhiệm với khiếm khuyết đó.
H | Thách thức lớn nhất khi quản lý các bên liên quan là làm việc với …
Đ | Chủ đầu tư (sponsor)
T1 | Khách hàng
T2 | Các lãnh đạo công ty
T3 | Nhân viên đội dự án
H | Đâu là lý do của việc phải sử dụng đúng người đúng việc trong phân bổ nhân lực của dự án?
Đ | {T1}, {T2} và {T3}
T1 | Mỗi người có một sở trường sở đoản riêng.
T2 | Quản lý dự án không thể thay đổi con người của mỗi thành viên dự án.
T3 | Quản lý dự án phải biết được điểm mạnh điểm yếu của từng thành viên.
H | Những yêu cầu cơ bản của một quản lý dự án để thể hiện tốt vai trò lãnh đạo dự án là …
Đ | {T1}, {T2} và {T3}
T1 | phải có cái nhìn tổng thể về dự án, các bên liên quan, các hạng mục công việc, …
T2 | luôn biết đâu là việc đúng cần phải làm (danh sách công việc, WBS, Project network, Grant chart là các công cụ hữu ích)
T3 | Luôn biết ai là người phù hợp để cổ vũ, động viên kịp thời và luôn nhấn mạnh ý nghĩa của công việc.
H | Tại sao tố chất minh bạch chính trực là rất quan trọng đối với quản lý dự án?
Đ | {T1}, {T2} và {T3}
T1 | Vì minh bạch chính trực là nền tảng cho dự án thành công
T2 | Vì minh bạch chính trực là nền tảng cho hiệu quả và chất lượng công việc
T3 | Vì quản lý dự án phải làm gương. Khi nhân viên không tin tưởng, quản lý dự án không thể làm được gì.
H | Tại sao quản lý dự án phải xây dựng mối quan hệ tốt với lãnh đạo của khách hàng?
Đ | {T1}, {T2} và {T3}
T1 | Người lãnh đạo có ý nghĩa trong mọi công việc.
T2 | Tôn trọng đối tác, mình sẽ được tôn trọng.
T3 | Làm việc với lãnh đạo sẽ quyết được nhiều việc nhanh và hiệu quả và cấp dưới của đối tác sẽ nỗ lực hơn.
T | Bài 9: Quản lý rủi ro dự án
H | Rủi ro của một dự án là …
Đ | những yếu tố có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến dự án.
T1 | những yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến dự án.
T2 | những yếu tố có thể ảnh hưởng tích cực đến dự án.
T3 | những thay đổi trong quá trình thực hiện dự án.
H | Rủi ro của một dự án có thể …
Đ | phát hiện, giảm khả năng xảy ra và giảm thiểu thiệt hại
T1 | phát hiện và ngăn chặn kịp thời
T2 | không quản lý được
T3 | loại trừ triệt để
H | Đâu là giải pháp để quản lý dự án thực hiện nhằm giảm thiểu rủi ro thất bại của dự án?
Đ | Áp dụng quy trình quản lý rủi ro phù hợp và tăng cường giám sát quá trình thực hiện dự án
T1 | Tăng gấp đôi nhân lực của dự án
T2 | Yêu cầu tăng kinh phí cho dự án
T3 | Không có giải pháp nào trong các giải pháp đã nêu
H | Chiến lược phản ứng rủi ro nhằm làm giảm khả năng xảy ra hay ảnh hưởng của những rủi ro bất lợi tới ngưỡng cửa chấp thuận được gọi là:
Đ | Giảm thiểu rủi ro
T1 | Tránh rủi ro
T2 | Chấp thuận rủi ro
T3 | Chuyển giao rủi ro
H | Một công ty quyết định không cạnh tranh trong một gói thầu. Lý do được giám đốc đưa ra là cơ hội hoàn tất dự án trong khung thời gian dự định là rất mong manh. Đây là chiến lược giải quyết rủi ro nào?
Đ | Tránh rủi ro
T1 | Giảm thiểu rủi ro
T2 | Chấp thuận rủi ro
T3 | Chuyển giao rủi ro
H | Mô tả nào sau đây là mô tả thích hợp liên quan tới bản kế hoạch quản lý rủi ro cho dự án phát triển hệ thống?
Đ | Trong khi phát triển bản kế hoạch quản lý rủi ro, điều mong muốn là xác định mức ưu tiên các yếu tố rủi ro đã được nhận biết dựa trên tổn thất tiềm năng mà các rủi ro có thể gây ra và các chi phí thực hiện các biện pháp đối phó tương ứng.
T1 | Vì không rõ loại rủi ro nào sẽ xảy ra trong tương lai, điều mong muốn là nhận diện trước các yếu tố rủi ro và rồi cân nhắc biện pháp đối phó khi một rủi ro thực sự xảy ra.
T2 | Khi một rủi ro thực sự xảy ra và làm cho khó đạt được mục tiêu dự án hơn, điều mong muốn là phát triển bản kế hoạch quản lý rủi ro bằng việc nhận biết các yếu tố rủi ro.
T3 | Trong khi nhận biết các yếu tố rủi ro, chỉ các yếu tố có tác động nhiều hơn phải được cân nhắc và các yếu tố có tác động ít hơn có thể được bỏ qua.
H | Các câu hỏi cần được hỏi để đánh giá rủi ro dự án tổng thể bao gồm:
Đ | {T1}, {T2} và {T3}
T1 | Các nhà quản lý dự án hàng đầu có cam kết chính thức để hỗ trợ dự án?
T2 | Người dùng có cam kết hỗ trợ dự án?
T3 | Các yêu cầu có được hiểu rõ bởi nhóm phát triển và khách hàng không?
H | Giám sát rủi ro liên quan đến việc xem các chỉ số rủi ro được xác định cho dự án và không xác định tính hiệu quả của các bước giảm thiểu rủi ro.
Đ | Sai
T1 | Đúng
H | … là một yếu tố không biết trước mà khi nó xảy ra thì có thể ảnh hưởng tiêu cực hoặc tích cực đến việc hoàn thành các mục tiêu của dự án.
Đ | Rủi ro
T1 | Mặt tích cực của rủi ro
T2 | Quản lý rủi ro
T3 | Phân tích rủi ro
H | Quy trình quản lý rủi ro nào sau đây liên quan đến việc xếp hạng ưu tiên các rủi ro dựa trên xác suất xảy ra và tác hại của chúng?
Đ | thực hiện việc phân tích định tính rủi ro (qualitative risk analysis)
T1 | Xác định danh sách các rủi ro
T2 | thực hiện việc phân tích định lượng rủi ro (quantitative risk analysis)
T3 | Lập kế hoạch quản lý rủi ro
H | Nhóm dự án đã quyết định không sử dụng phiên bản sắp được phát hành của sản phẩm vì sợ lịch trình của dự án bị chậm tiến độ. Chiến lược phòng chống rủi ro nào sau đây đang được nhóm dự án sử dụng?
Đ | Tránh rủi ro
T1 | Chấp nhận rủi ro
T2 | Chuyển giao rủi ro
T3 | Giảm thiểu rủi ro
T | Bài 10: Quản lý thay đổi và cấu hình dự án
H | Chức năng chính của ban quản lý thay đổi là …
Đ | Duyệt ảnh hưởng của các yêu cầu thay đổi
T1 | Đưa ra yêu cầu thay đổi
T2 | Trình bày những lợi ích quản lý cao nhất
T3 | Xác định những phạm vi mới của công việc dự án
H | Đội dự án đang tiến hành hoàn tất định nghĩa phạm vi và đang trình bày báo cáo phạm vi về những yêu cầu thay đổi của khách hàng và nhà tài trợ. Với vai trò là quản lý dự án thì phương pháp tiếp cận tốt nhất là gì?
Đ | Phác thảo những ảnh hưởng của thay đổi trong việc đáp ứng các mục tiêu của dự án sử dụng các ví dụ minh hoạ thay đổi phạm vi, thời gian và chi phí
T1 | Lắng nghe yêu cầu và chỉ ra các nguồn lực thêm vào sẽ được yêu cầu để hoàn tất dự án vào cùng thời hạn
T2 | Chấp nhận thay đổi và rời khỏi đó để qua trở lại với báo cáo phạm vi đã thay đổi
T3 | Chỉ ra rằng thời gian chuyển giao cho dự án sẽ được kéo dài
H | Hoạt động nào trong các hoạt động sau đây được hỗ trợ bởi các công cụ quản lý cấu hình phần mềm?
Đ | Quản lý phiên bản
T1 | Quản lý tiến trình
T2 | Quản lý chi phí
T3 | Quản lý chất lượng
H | Đâu là lý do chính dẫn đến tính cấp thiết của việc quản lý thay đổi?
Đ | Vì thay đổi là không tránh khỏi và thường xuyên xảy ra
T1 | Vì đây là yêu cầu của quy trình quản lý dự án
T2 | Vì khách hàng yêu cầu cần quản lý thay đổi
T3 | Vì quản lý thay đổi góp phần giảm kinh phí và nâng cao hiệu quả của dự án
H | Chọn phát biểu đúng về quản lý thay đổi.
Đ | {T1} và {T2}
T1 | Mọi thay đổi cần được quản lí trên cơ sở tập trung
T2 | Quản lý dự án cần tạo ra hệ thống quản lý thay đổi và báo cho mọi người biết về nó.
T3 | Quản lý thay đổi không quá quan trọng vì các yêu cầu đã được thống nhất từ trước.
H | Đâu là đối tượng quản lý của quản lý cấu hình dự án phần mềm?
Đ | {T1}, {T2} và {T3}
T1 | Chương trình máy tính (mã nguồn và mã máy)
T2 | Công cụ phần mềm
T3 | Tài liệu và các ca kiểm thử (dữ liệu kiểm thử)
H | Nhiệm vụ nào sau đây không phải là một phần của quản lý cấu hình phần mềm?
Đ | kiểm soát chất lượng
T1 | Kiểm soát thay đổi
T2 | Kiểm soát phiên bản
T3 | Lập báo cáo
H | Các đối tượng cấu hình của các ứng dụng Web có thể được quản lý theo cách tương tự như các đối tượng cấu hình phần mềm thông thường ngoại trừ:
Đ | Nội dung
T1 | Các chức năng
T2 | Giao diện
T3 | Người dùng
H | Mục đích chính của báo cáo trạng thái cấu hình là …
Đ | đảm bảo rằng thông tin thay đổi được truyền đạt tới tất cả các bên bị ảnh hưởng
T1 | cho phép sửa đổi lịch trình dự án và dự toán chi phí của các nhà quản lý dự án
T2 | đánh giá hiệu suất của các nhà phát triển và tổ chức phần mềm
T3 | Để biết được kết quả thực hiện việc thay đổi
H | Khi quản lý cấu hình phần mềm là một hoạt động chính thức, kiểm tra cấu hình phần mềm được thực hiện bởi …
Đ | Nhóm đảm bảo chất lượng
T1 | Đội phát triển
T2 | Chuyên gia kiểm thử
T3 | Chuyên gia kỹ thuật
H | Một … mới được định nghĩa khi các thay đổi lớn đã được thực hiện cho một hoặc nhiều đối tượng cấu hình.
Đ | phiên bản
T1 | Mô-đun
T2 | Thực thể
T3 | Thành phần
H | Yêu cầu thay đổi trong một dự án đã bị từ chối cách đây vài tuần. Hôm qua, người quản lý dự án phát hiện ra rằng nó vẫn được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm, những người biết về yêu cầu thay đổi, nhưng không phải là từ chối. Để tránh tình huống như vậy, các yêu cầu thay đổi bị từ chối phải được truyền đạt liên tục cho các bên liên quan thông qua quy trình nào?
Đ | Thực hiện kiểm soát thay đổi tích hợp
T1 | Kiểm tra giám sát rủi ro
T2 | Thẩm định phạm vi dự án
T3 | Kiểm soát tiến độ dự án
end